১৭.১. ইমপ্লিমেন্টেশন রোডম্যাপ (The 9-Month Enterprise Roadmap)

যেহেতু আমরা .NET 10, PostgreSQL এবং Nx Monorepo-এর মতো অত্যাধুনিক স্ট্যাক ব্যবহার করছি, তাই প্রথম দিকে আর্কিটেকচার সেটআপে কিছুটা সময় দিলেও পরবর্তীতে ফিচার ডেভেলপমেন্ট অনেক দ্রুত হবে। আমরা পুরো প্রজেক্টটিকে ৩টি মূল পর্যায়ে (Phases) ভাগ করব।

পর্যায় ১: কোর ফাউন্ডেশন এবং MVP (জুন ২০২৬ – আগস্ট ২০২৬)

এই পর্যায়ের লক্ষ্য হলো সিস্টেমের বেস আর্কিটেকচার দাঁড় করানো এবং অন্তত একটি খামার (যেমন ডেইরি বা পোল্ট্রি) সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা। আগস্ট মাসের মধ্যে আমাদের প্রথম রিলিজ রেডি করতে হবে।

- Sprint 1-2 (Architecture Setup): * .NET 10 Modular Monolith প্রজেক্ট স্ট্রাকচার তৈরি (BuildingBlocks এবং SharedKernel)।

  - Angular Nx Monorepo সেটআপ এবং PrimeNG থিমিং।

  - PostgreSQL ডেটাবেস ডিজাইন এবং Entity Framework Core এর সাথে কানেকশন।

- Sprint 3-4 (Security & Identity):

  - Keycloak (IdP) সেটআপ এবং JWT Authentication।

  - Multi-Tenant লজিক এবং PostgreSQL Row-Level Security (RLS) ইমপ্লিমেন্টেশন।

- Sprint 5-6 (Livestock MVP):

  - পশু রেজিস্ট্রেশন, ট্যাগিং এবং প্রতিদিনের প্রোডাকশন (দুধ/ডিম) ট্র্যাকিং মডিউল।

  - ফার্ম ম্যানেজারের জন্য বেসিক ড্যাশবোর্ড।

পর্যায় ২: কোর ইআরপি, কনভার্সন এবং সাপ্লাই চেইন (সেপ্টেম্বর ২০২৬ – নভেম্বর ২০২৬)

এই পর্যায়ে আমরা সিস্টেমকে একটি পূর্ণাঙ্গ ERP তে রূপান্তর করব এবং আপনার সেই বিশেষ "কোরবানি ও মাংসের কনভার্সন" লজিকটি লাইভ করব।

- Sprint 7-8 (Inventory & Supply Chain):

  - ওয়্যারহাউজ ম্যানেজমেন্ট, ফিড (খাবার) ফর্মুলেশন এবং স্টক ইন/আউট।

- Sprint 9-10 (The Qurbani & Meat Conversion Engine):

  - ফিক্সড অ্যাসেট (জ্যান্ত পশু) থেকে ইনভেন্টরি (মাংস) কনভার্সন লজিক।

  - EventBus (RabbitMQ) সেটআপ করে মডিউলগুলোর মধ্যে ডেটা সিঙ্ক।

- Sprint 11-12 (Finance & Accounting):

  - CQRS এবং Dapper ব্যবহার করে ডাবল-এন্ট্রি লেজার এবং ইনভয়েস জেনারেটর তৈরি।

পর্যায় ৩: ইন্টেলিজেন্স, অটোমেশন এবং স্কেলিং (ডিসেম্বর ২০২৬ – ফেব্রুয়ারি ২০২৭)

এই পর্যায়ে আমাদের সিস্টেম সাধারণ সফটওয়্যার থেকে একটি "স্মার্ট" প্ল্যাটফর্মে পরিণত হবে।

- Sprint 13-14 (IoT Ingestion):

  - MQTT ব্রোকার সেটআপ এবং সেন্সর থেকে রিয়েল-টাইম ডেটা (TimescaleDB তে) ইনজেস্ট করা।

  - SignalR এর মাধ্যমে ফ্রন্টএন্ডে লাইভ অ্যালার্ট পাঠানো।

- Sprint 15-16 (AI Predictions & Advanced Reporting):

  - ONNX রানটাইম ব্যবহার করে রোগবালাই এবং ফলনের প্রেডিক্টিভ মডেল (.NET 10 এর ভেতরে) ডেপ্লয় করা।

  - CEO/CFO-দের জন্য Materialized View ব্যবহার করে হাই-পারফরম্যান্স ড্যাশবোর্ড তৈরি।

- Sprint 17-18 (DevOps & Go-Live):

  - Azure Kubernetes (AKS)-এ Blue-Green Deployment।

  - WAF কনফিগারেশন এবং সিকিউরিটি অডিট।

১৭.২. এন্টারপ্রাইজ টিম কম্পোজিশন (The Dream Team)

এই লেভেলের একটি প্রজেক্ট সফল করার জন্য আমাদের একটি ব্যালেন্সড ক্রস-ফাংশনাল টিম প্রয়োজন হবে:

| রোল (Role) | দায়িত্ব (Responsibility) | স্কিলসেট (Skillset) |
| --- | --- | --- |
| Principal Architect / Tech Lead | পুরো প্রজেক্ট লিড করা, কোর প্যাটার্নগুলো ডিজাইন করা এবং কোড রিভিউ করা। | C#, .NET 10, Angular, System Design, DDD. |
| 2x Backend Engineers | CQRS, MediatR এবং API এন্ডপয়েন্টগুলো তৈরি করা। | ASP.NET Core, EF Core, PostgreSQL. |
| 2x Frontend Engineers | Nx Monorepo তে PrimeNG দিয়ে UI/UX তৈরি করা এবং State Management. | Angular, RxJS, NgRx, SCSS. |
| 1x Data / AI Engineer | IoT ডেটা পাইপলাইন (Kafka/MQTT) এবং প্রেডিক্টিভ মডেল তৈরি করা। | Python, ONNX, TimescaleDB, MQTT. |
| 1x DevOps / QA Engineer | CI/CD পাইপলাইন মেইনটেইন করা এবং অটোমেটেড টেস্টিং (Playwright/xUnit)। | Docker, Kubernetes, Terraform, GitHub Actions. |

১৭.৩. CTO-এর চূড়ান্ত গাইডলাইন এবং সতর্কতা (Final Words of Wisdom)

আমাদের প্ল্যানিং শতভাগ নিখুঁত, কিন্তু বাস্তবায়নের সময় কিছু ব্যাপারে জিরো-টলারেন্স (Zero Tolerance) নীতি মেনে চলতে হবে:

- Strict DDD Boundaries: কোনো ডেভেলপার যেন তাড়াহুড়ো করে এক মডিউলের ডেটাবেস থেকে অন্য মডিউলে সরাসরি JOIN না করে। সব কমিউনিকেশন EventBus-এর মাধ্যমে হতে হবে।

- Test-Driven Culture: ডোমেইন লেয়ারে (Business Logic) যেন অন্তত ৮০% কোড কভারেজ থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

- Avoid Scope Creep: ক্লায়েন্টরা প্রতিদিন নতুন নতুন ফিচার চাইবে। প্রিন্সিপাল আর্কিটেক্ট হিসেবে আপনাকে রিকোয়ারমেন্টগুলো ফিল্টার করে ব্যাকলগে (Backlog) ফেলতে হবে, যাতে রিলিজ সাইকেল বাধাগ্রস্ত না হয়।

আমাদের "Enterprise Agriculture & Livestock Automation Platform"-এর સંપૂર્ણ আর্কিটেকচারাল ব্লুপ্রিন্ট এবং রোডম্যাপ এখন প্রস্তুত! বিজনেস ভিশন থেকে শুরু করে ডেপ্লয়মেন্ট পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ আমরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কভার করেছি।